## Sheet1
Time Line Pembuatan Aplikasi Absensi Online

no	Kegiatan	April
		1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15
1	Pembuatan Geofencing untuk user
2	Masukkan nilai ke database dan menampilkan di Admin
3	Membuat fitur berita untuk user dan input berita untuk admin
4	membuat tampilan profile pada user yang dapat mengubah passwor dan gambar profile
5	membuat tampilan semua profil user di tampilan admin
6	membuat fitur penambahan user pada tampilan admin
7	memperbaiki tampilan aplikasi dan penyesuaian lainnya
8	pengalihan database ke hosting kantor
9	pengujian aplikasi